## INFO. PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO INTIBUCA
Bo. El Centro, Frente al Parque y Plaza Civica Municipal
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO
TRIMESTRE : I I I |  |  |  |  | MUNICIPIO: SAN ISIDRO |  |  | DEPARTAMENTO: INTIBUCA |  |  |  |  | FECHA: 10 DE OCTUBRE 2020 | [6 empty] | AÑO: 2020
№ de proyecto | Codigo | Nombre del Proyecto | Ubicación Exacta del Proyecto |  | № Acta aprobacion Presup | Presup. Anual Aprobado | № Acta aprob Modificaciones | Modificaciones |  |  |  | Presupuesto Definitivo | Monto Ejecutado Durante el Trimestre | % Ejecutado |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO | [11 empty] | Monto Acumulado en el Trimestre | Observaciones
|  |  | Area Urbana | Area Rural |  |  |  | Ampliaciòn | Disminución | Traspasos |  |  |  | Financiero | Fisico | Propios | ERP | COSUDE | AECID | Subsidios / Donaciones | Prestamo | Fondos de Transferencias
[22 empty] | 15%/1% | 35% | 5% | 20% | 10% | 15% /29%
|  |  | Barrio / Colonia | Aldea / Caserio | [5 empty] | De Mas | De Menos | [10 empty] | Infraestructura | Vida Mejor | Programa de la Mujer | Todos por la Paz | Pro-Honduras | Gasto de Funcionamiento
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 26 | 27 | 28
VIDA MEJOR
1. SECTOR SALUD
1.1 | 461 | Construccion y mejoramiento de cercas y edificios de salud | Bo. El Centro | Macuelizo, La Zarzalosa y La Pastoza | 22-2019 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 142225.68 | 142.2257 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142225.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142225.68
1.2 | 464 | Instalacion y Operación de Plantas Potabilizadoras en Sistemas de Mayor poblacion | Bo. El Centro, Santa Elena, Santa Lucia y Pueblo Viejo | Macuelizo y La Pastoza | 22-2019 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 464 | Reconstruccion de Sistemas de Agua Potable | Casco Urbano San Isidro | Macuelizo, Peña Blanca. | 22-2019 | 600000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 144437 | 24.0728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497957
1.4 | 464 | Construccion del Sistema de Agua Potable en San Marcos El Suyatal |  | San Marcos El Syatal | 22-2019 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 68000 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000
1.5 | 464 | Construccionde Tanque de Almacenamiento de Agua |  | Buena Vista | 22-2019 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 581 | Subsidios a la administracion central -Transporte de personal de salud -Aporte para pago de aseadora en la unidad de Salud de este municipio -Apoyo a personas con escasos recurso economico para el pago de compra de medicamento y examenes medicos. -Transporte de personal de salud en giras de trabajo hacia comunidades -Transporte de medicamentos desde la sede del Modelo Desentralizado de Salud en Jesus de Otoro. | Bo. El Centro, Sta Elena, Sta Lucia y Pueblo Viejo | Aldeas de Macuelizo, La Pastoza, Comunidades de El Borbollon, Peña Blanca, El Barrial, Buena Vista y San Marcos Suyatal | 22-2019 | 400000 |  | 0 | 0 | 300000 | 0 | 700000 | 96978.38 | 13.8541 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96978.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591955.34
1.7 | 581 | Subsidios a la administracion Central - Compra de material para centro de Triaje. - Compra de productos de Bioseguridad. | Bo. El Centro, Sta Elena, Sta Lucia y Pueblo Viejo | Aldeas de Macuelizo, La Pastoza, Comunidades de El Borbollon, Peña Blanca, El Barrial, Buena Vista y San Marcos Suyatal | 17-2020 | 0 |  | 457938 | 0 | 0 | 0 | 457938 | 254614.28 | 55.6002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 254614.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254614.28
|  | Sub Total |  |  |  | 2000000 |  | 457938 | 0 | 300000 | 0 | 2757938 | 706255.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 254614.28 | 0 | 0 | 451641.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554752.3
2. SECTOR EDUCACION
2.1 | 461 | Construccion y mejoramiento de edificio del Instituto Fraternidad San Isidro | Bo. Santa Elena del Casco Urbano |  | 22-2019 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 461 | Construccion y mejoramiento de modulos escolares en los centros educativos | Bo. El Centro y Santa Elena del Casco Urbano | Macuelizo, Borbollon, Suyapa, Zarsaloza, San Marcos El Suyatal, Buena Vista y Peña Blanca | 22-2019 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 12000 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
2.3 | 461 | Construccion de dos modulos, un escolar y un tecnologico Jose Cecilio del Valle | Bo. Pueblo Viejo |  | 22-2019 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 461 | Construccion de Modulo Escolar "Republica de Honduras" |  | Peña Blanca | 22-2019 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 461 | Reparacion de la Cerca de La Escuela "Francisco Morazan" |  | El Barreal | 22-2019 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 581 | Subsidios a la administracion central -Apoyo para pago de maestros -Pago de aseadoras y vigilante del CEBA e Instituto. -Apoyo al director Mpal de educación. -Apoyo en meriendas de reuniones de trabajo de docentes -Pago de sueldos a maestros | Bo. El Centro, Sta Elena, Sta Lucia y Pueblo Viejo del Casco Urbano | La Zarzalosa, Buena Vista, San Marcos, El Borbollo, Macuelizo, Suyapa, Peña Blanca | 22-2019 | 1000000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 700000 | 237720 | 33.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416963
|  | Sub Total |  |  |  | 2000000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1700000 | 249720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428963
3. SECTOR DE VIVIENDA
3.1 | 463 | Construccion y mejoramiento de viviendas (techo, piso, repello, fogon mejorado, etc.) | Bo. El Centro, Bo. Sta Elena, Sta Lucia y Pueblo Viejo del Casco Urbano | Aldeas de Macuelizo, La Pastoza, Comunidades de El Borbollon, Peña Blanca, El Barrial y Buena Vista y La Zarzalosa | 22-2019 | 545549.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 545549.6 | 85173 | 15.6123 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176413
|  | Sub Total |  |  |  | 545549.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 545549.6 | 85173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176413
4. SECTOR NIÑEZ YADOLESCENCIA
4.1 | 467 | Construccion de Centros de Recreacion | Bo. El Centro y La Tejera del Casco Urbano | Aldeas de Macuelizo, La Pastoza | 22-2019 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 573 | Subsidios a inst. culturales y sociales sin F/L (Niñes y Juventud) - Pago de gastos en diferentes eventos coordinados por la oficina de la niñez y juventud, alimentacion, logistica y transporte de niños y adolescentes | Bo. El Centro, Sta Elena, Sta Lucia y Pueblo Viejo del Casco Urbano |  | 22-2019 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 13083 | 6.5415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78333
4.3 | 573 | Subsidios a inst. culturales y sociales sin F/L (Niñes y Juventud) - Ejecusion de fondos UNICEF según Plan de Actividades, alimentacion, transporte y material en charlas de formacion, pago de psicologa etc. | Bo. El Centro, Bo. Sta Elena, Sta Lucia y Pueblo Viejo del Casco Urbano | Aldeas de Macuelizo, La Pastoza | 17-2020 | 0 |  | 339173 | 0 | 0 | 0 | 339173 | 106780 | 31.4825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140323
|  | Sub Total |  |  |  | 500000 |  | 339173 | 0 | 0 | 0 | 839173 | 119863 | 6.5415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106780 | 0 | 0 | 13083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218656
5. SECTOR ATENCION A LA MUJER
5.1 | 461 | Construccion y mejoramiento de la oficina o centro de atencion a la mujer | Bo. El Centro del Casco Urbano |  | 22-2019 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 573 | Subsidios a inst. culturales y sociales sin F/L (Atencion a la Mujer) - Pago de meriendas y transporte de mujeres en eventos organizados por la OMM. | Bo. El Centro, Sta Elena, Sta Lucia y Pueblo Viejo del Casco Urbano | La Zarzalosa, Buena Vista, San Marcos, El Borbollo, Macuelizo, Suyapa, Peña Blanca | 22-2019 | 620792.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 620792.8 | 97500 | 15.7057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 170760
|  | Sub Total |  |  |  | 720792.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720792.8 | 97500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 170760
TODOS POR LA PAZ
6. SECTOR CULTURA
6.1 | 461 | Construccion de centro comunal |  | Peña Blanca | 22-2019 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 573 | Subsidios a inst. culturales y sociales sin F/L (Cultura) - Gasto de celebracion del 94 aniversario del municipio | Bo. El Centro, Sta Elena, Sta Lucia y Pueblo Viejo del Casco Urbano |  | 22-2019 | 250000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248245
|  | Sub Total |  |  |  | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248245
7. SECTOR DEPORTES
7.1 | 467 | Construccionde Cancha Multiusos | Bo Santa Elena y Santa Lucia | El Borbollon | 22-2019 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 467 | Mejoramiento del Campo de Futbol | Bo. Santa Elena |  | 22-2019 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000
7.3 | 573 | Subsidios a inst. culturales y sociales sin F/L (Deportes) - Pago de donacion de implemento deportivo a equipo de futbol | Bo. El Centro del casco urbano |  | 22-2019 | 83171.2 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 | 23171.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13150
|  | Sub Total |  |  |  | 1083171.2 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 | 1023171.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363150
8. SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA
8.1 | 469 | Construccion y mejoramiento de Casa Comunal o Centro Social | Bo Santa Elena y Santa Lucia | Macuelizo, Peña Blanca, Buena Vista, El Barrial, Zarzalosa | 22-2019 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 469 | Construcion de Cerca de Casa Comunal o Centro Social | Bo. Santa Lucia | Macuelizo, El Barreal, La Pastoza | 22-2019 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 573 | Subsidios a inst. culturales y sociales sin F/L (Part. Ciudadana) - Gastos de alimenmtacion y meriendas en reniones y eventos realizados por la corporacion municipal en diferentes actividades | Bo. El Centro del casco urbano |  | 22-2019 | 100000 |  | 0 | 0 | 60000 | 0 | 160000 | 71092 | 44.4325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71092 | 0 | 0 | 157432
8.4 | 573 | Subsidios a inst. culturales y sociales sin F/L (Part. Ciudadana) - Ejecusion de fondos de Operación Honduras Solidaria | Bo. El Centro, Sta Elena, Sta Lucia y Pueblo Viejo del Casco Urbano | La Zarzalosa, Buena Vista, San Marcos, El Borbollo, Macuelizo, Suyapa, Peña Blanca | 07--2020 | 0 |  | 1010000 | 0 | 0 | 0 | 1010000 | 505000 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1010000
|  | Sub Total |  |  |  | 400000 |  | 1010000 | 0 | 60000 | 0 | 1470000 | 576092 | 44.4325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71092 | 0 | 0 | 1167432
9. SECTOR SEGURIDAD
9.1 | 481 | Ampliaciones electricas y mejoramiento de alumbrado publico. | Bo. El Centro, Sta Elena, Sta Lucia y Pueblo Viejo del Casco Urbano | Aldeas de Macuelizo, La Pastoza, Comunidades de El Borbollon, Peña Blanca, El Barrial, Buena Vista y San Marcos Suyatal | 22-2019 | 800000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 524 | Transf. de capital a otras instituciones culturales y sociales sin F/L - Pago de insentivos a los auxiliares del municipio, que prestan apoyo en vigilancia y seguridad. -Gastos en el cuido y manteniemiento del cementerio municipal. | Bo. El Centro, Sta Elena, Sta Lucia y Pueblo Viejo del Casco Urbano | Aldeas de Macuelizo, La Pastoza, Comunidades de El Borbollon, Peña Blanca, El Barrial, Buena Vista y San Marcos Suyatal | 22-2019 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 7500 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 99950
9.3 | 543 | Transf. de capital a instituciones de seguridad social | Bo. El Centro del casco urbano |  | 22-2019 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 54865 | 54.865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54865 | 0 | 0 | 76665
|  | Sub Total |  |  |  | 1000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 62365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62365 | 0 | 0 | 176615
PRO-HONDURAS
10. SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
10.1 | 475 | Balastreo de calles primarias, secundarias, terciarias y apertura y balastreo de calles a zonas productivas |  | Aldeas de Macuelizo, La Pastoza, Comunidades de El Borbollon, Peña Blanca, El Barrial, Buena Vista y San Marcos Suyatal | 22-2019 | 1300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 50000 | 3.8462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 1030437.5
10.2 | 573 | Subsidios a inst. culturales y sociales sin F/L | Bo. El Centro del casco urbano |  | 22-2019 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 10500 | 10.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 35900
|  | Sub Total |  |  |  | 1400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 60500 | 14.3462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 1066337.5
11. SECTOR TURISMO
11.1 | 467 | Construccion y mejoramiento de parques en las comunidades de mayor poblacion - mantenimientos de infraestructura del parque central | Bo. El Centro y Pueblo Viejo del Casco Urbano | Aldeas de Macuelizo, La Pastoza | 22-2019 | 41585.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41585.6 | 7695 | 18.504 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7695 | 0 | 31965
|  | Sub Total |  |  |  | 41585.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41585.6 | 7695 | 18.504 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7695 | 0 | 31965
SECTOR INFRAESTRUCTURA
12. SECTOR SANEAMIENTO
12.1 | 465 | Construccion del Sistema de Alcantarillado de Aguas Negras en el Casco Urbano | Bo. El Centro, La Tejera, El Mirador, Santa Elena, Santa Lucia del Casco Urbano |  | 22-2019 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | 465 | Instalacion y Operación de Planta de Tratamiento para el Sistema de Aguas Negras | Bo. Santa Elena |  | 22-2019 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 53450 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53450
|  | Sub Total |  |  |  | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 53450 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53450
13. SECTOR DE RED VIAL
13.1 | 466 | Construccion de Alcantarillas y Cajas Puente | Bo. El Mirador, Bo. Sta Lucia, Sta Elena y Pueblo Viejo del Casco Urbano | Aldeas de Macuelizo, La Pastoza, Comunidades de El Borbollon, Peña Blanca, El Barrial, Buena Vista y San Marcos Suyatal | 22-2019 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10480
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 475 | Balastreo de calles primarias, secundarias, terciarias y apertura y balastreo de calles a zonas productivas | Bo. El Mirador, Bo. Sta Lucia, Sta Elena y Pueblo Viejo del Casco Urbano | Aldeas de Macuelizo, La Pastoza, Comunidades de El Borbollon, Peña Blanca, El Barrial, Buena Vista y San Marcos Suyatal | 22-2019 | 1000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 245000 | 24.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955000
13.3 | 475 | Pavimentacion de Calles del Casco Urbano | Bo. El Centro del Casco Urbano |  | 22-2019 | 200000 |  | 1468365.82 | 0 | 0 | 0 | 1668365.82 | 267740.08 | 16.048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267740.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189878.08
13.4 | 475 | Construccion de Pavimentacion de Jesus de Otoro a San Isidro | Hacia el municipio |  | 22-2019 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sub Total |  |  |  | 1600000 |  | 1468365.82 | 0 | 0 | 0 | 3068365.82 | 512740.08 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512740.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155358.08
14.SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES
14.1 | 421 | Adquisicion de equipos nuevos de oficina. - Compra de sillas plasticas para uso en reuniones | Municipalidad |  | 22-2019 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | 424 | Adquisicion de equipos de computacion | Municipalidad |  | 22-2019 | 25000 |  | 42000 | 0 | 0 | 0 | 67000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57410
14.3 | 461 | Construccion de cerca y ampliacion y mejoramiento del Edificio Municipal | Bo. El Centro del Casco Urbano |  | 22-2019 | 262500 |  | 39835.79 | 0 | 0 | 0 | 302335.79 | 54560 | 18.0462 |  | 54560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151609
14.4 | 524 | Transf. de capital a otras inst. cult. y sociales sin F/L (Mancomunidad) | Mamuni |  | 22-2019 | 9221.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | 541 | Transf. de capital a la administracion central (T.S.C.) | T.S.C. |  | 22-2019 | 144158.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144158.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | 542 | Transf. de capital a inst. decentralizadas no empresarial (AMHON) | AMHON |  | 22-2019 | 8998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8998 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | 442 | Adquisicion de auto vehiculos | Municipalidad |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sub Total |  |  |  | 474878.4 |  | 81835.79 | 0 | 0 | 0 | 556714.19 | 54560 | 18.0462 |  | 54560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209019
15. GASTO DE FUNCIONAMIENTO
15.1 | F-12 | Gastos Operativos de Funcionamiento | Municipalidad | Casco Urbano | 22-2019 | 2162378.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162378.4 | 415620 | 19.2205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415620 | 1307150
15.2 | F-11 | Gastos Operativos de Funcionamiento | Municipalidad | Casco Urbano | 22-2019 | 487500 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 517500 | 115048 | 22.2315 |  | 115048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312636.14
|  | Sub Total |  |  |  | 2649878.4 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 2679878.4 | 530668 | 41.452 |  | 115048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415620 | 1619786.14
TOTAL | [5 empty] | 15215856 |  | 3387312.61 | 0 | 360000 | 360000 | 18603168.61 | 3116581.42 | 16.753 |  | 169608 | 0 | 0 | 0 | 866394.28 | 0 | 566190.08 | 799617.06 | 97500 | 133457 | 68195 | 415620 | 9640902.02
Resumen Financiero de la Municipalidad
Ingresos en el Trimestre
|  | DESCRIPCION | PROPIOS | OTROS | TRANSFERENCIA
|  | SALDOS EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE | 353461.11 | 509245.45 | 931941.94
|  | INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE | 101274.01 | 763568 | 2425302.11
|  | TOTAL DISPONIBLE | 454735.12 | 1272813.45 | 3357244.05
Menos Gastos Ejecutados en el Trimestre
|  | DESCRIPCION | PROPIOS | OTROS | TRANSFERENCIA
|  | FUNCIONAMIENTO | 115048 | 0 | 415620
|  | INVERSION | 54560 | 866394.28 | 1664959.14
|  | TOTAL EJECUTADO | 169608 | 866394.28 | 2080579.14
Saldos al Final del Trimestre
|  | DESCRIPCION | PROPIOS | OTROS | TRANSFERENCIA
|  | SALDOS SEGÚN LIBROS | 285127.12 | 406419.17 | 1276664.91
|  | SALDOS SEGÚN BANCOS | 285127.12 | 406419.17 | 1276664.91
|  | SALDOS CONCILIADOS AL FINAL DEL TRIMESTRE | 285127.12 | 406419.17 | 1276664.91
|  | FIRMA Y SELLO ALCALDE | [8 empty] | FIRMA Y SELLO TESORERO | Infraestructura 21: FIRMA Y SELLO SECRETARIO